## Samenvatting
Lostock Fabric — Meetstaten Samenvatting
Productie- en inmeetgegevens isolatiematrassen (SIB Isolatie / Hotrema)
Opdrachtgever: | Hotrema |  | TOTAAL PRODUCTIE | AANTAL MATRASSEN (ST.) | AANTAL PETTEN
Project: | Lostock Fabric |  |  | 1456 | 107
Uitvoering: | Sil-HT700-wol
Inmeters: | JV & RdW (Ron de Wit)
Inmeetperiode: | 9 juni 2026 t/m 12 juni 2026
Rapportagedatum: | 23 juni 2026
Dag | Datum | Totaal Items
1e dag | 9-6-2026 | 519
2e dag | 10-6-2026 | 339
3e dag | 11-6-2026 | 520
4e dag | 12-6-2026 | 185
Totaal

## Meetstaten Details
Pagina | Datum | Dag | Sectie | Matrassen (st.) | Petten (st.) | Totaal Items | Foto Pagina's | Opmerkingen
2 | 9-6-2026 | 1e dag | Sectie 1 | 156 | 72 |  | 5-19 | Geverifieerd
3 | 9-6-2026 | 1e dag | Sectie 1 | 108 | 56 |  | 5-19 | Geverifieerd
4 | 9-6-2026 | 1e dag | Sectie 1 | 43 | 6 |  | 5-19 | Geverifieerd; Box 22 marked NV is meegeteld
20 | 9-6-2026 | 1e dag | Sectie 2 | 5 | 5 |  | 23-35 | Geverifieerd
21 | 9-6-2026 | 1e dag | Sectie 2 | 8 | 0 |  | 23-35 | Geverifieerd; Geen haken
22 | 9-6-2026 | 1e dag | Sectie 2 | 36 | 24 |  | 23-35 | Geverifieerd
36 | 10-6-2026 | 2e dag | Sectie 3 | 44 | 16 |  | 38-40 | Geverifieerd; Box 50 marked NV is meegeteld
37 | 10-6-2026 | 2e dag | Sectie 3 | 18 | 4 |  | 38-40 | Geverifieerd
41 | 10-6-2026 | 2e dag | Sectie 4 | 28 | 18 |  | 42 | Geverifieerd
43 | 10-6-2026 | 2e dag | Sectie 5 | 26 | 4 |  | 44-46 | Geverifieerd; Incl. doorgestreepte matrassen
47 | 10-6-2026 | 2e dag | Sectie 6 | 20 | 4 |  | 48 | Geverifieerd
49 | 10-6-2026 | 2e dag | Sectie 7 | 12 | 1 |  | 50-51 | Geverifieerd
52 | 10-6-2026 | 2e dag | Sectie 8 | 21 | 0 |  | 60-84 | Geverifieerd
53 | 10-6-2026 | 2e dag | Sectie 8 | 21 | 0 |  | 60-84 | Geverifieerd
54 | 10-6-2026 | 2e dag | Sectie 8 | 11 | 0 |  | 60-84 | Geverifieerd
55 | 10-6-2026 | 2e dag | Sectie 8 | 15 | 0 |  | 60-84 | Geverifieerd
56 | 10-6-2026 | 2e dag | Sectie 8 | 16 | 2 |  | 60-84 | Geverifieerd
57 | 10-6-2026 | 2e dag | Sectie 8 | 20 | 0 |  | 60-84 | Geverifieerd; Datum op blad heeft typefout 10-5
58 | 10-6-2026 | 2e dag | Sectie 8 | 27 | 0 |  | 60-84 | Geverifieerd
59 | 10-6-2026 | 2e dag | Sectie 8 | 11 | 0 |  | 60-84 | Geverifieerd
85 | 11-6-2026 | 3e dag | Sectie 9 | 14 | 0 |  | 90-95 | Geverifieerd
86 | 11-6-2026 | 3e dag | Sectie 9 | 33 | 0 |  | 90-95 | Geverifieerd
87 | 11-6-2026 | 3e dag | Sectie 9 | 81 | 1 |  | 90-95 | Geverifieerd; Box 171 doorgestreept en meegeteld
88 | 11-6-2026 | 3e dag | Sectie 9 | 9 | 0 |  | 90-95 | Geverifieerd
89 | 11-6-2026 | 3e dag | Sectie 9 | 7 | 0 |  | 90-95 | Geverifieerd
96 | 11-6-2026 | 3e dag | Sectie 10 | 48 | 0 |  | 97-98 | Geverifieerd
99 | 11-6-2026 | 3e dag | Sectie 11 | 24 | 9 |  | 104-106 | Geverifieerd; Box 203 doorgestreept en meegeteld
100 | 11-6-2026 | 3e dag | Sectie 11 | 51 | 0 |  | 104-106 | Geverifieerd
101 | 11-6-2026 | 3e dag | Sectie 11 | 42 | 0 |  | 104-106 | Geverifieerd
102 | 11-6-2026 | 3e dag | Sectie 11 | 48 | 0 |  | 104-106 | Geverifieerd
103 | 11-6-2026 | 3e dag | Sectie 11 | 45 | 0 |  | 104-106 | Geverifieerd
107 | 12-6-2026 | 4e dag | Sectie 12 | 3 | 0 |  | 110-111 | Geverifieerd
108 | 12-6-2026 | 4e dag | Sectie 12 | 16 | 0 |  | 110-111 | Geverifieerd
109 | 12-6-2026 | 4e dag | Sectie 12 | 12 | 0 |  | 110-111 | Geverifieerd
112 | 12-6-2026 | 4e dag | Sectie 13 | 11 | 2 |  | 117-131 | Geverifieerd
113 | 12-6-2026 | 4e dag | Sectie 13 | 16 | 0 |  | 117-131 | Geverifieerd
114 | 12-6-2026 | 4e dag | Sectie 13 | 17 | 0 |  | 117-131 | Geverifieerd
115 | 12-6-2026 | 4e dag | Sectie 13 | 1 | 0 |  | 117-131 | Geverifieerd; Slechts 1 matras (met slash /)
116 | 12-6-2026 | 4e dag | Sectie 13 | 2 | 0 |  | 117-131 | Geverifieerd
132 | 12-6-2026 | 4e dag | Sectie 14 | 7 | 1 |  | 133-143 | Geverifieerd; Exclusief lijstbestelling
144 | 12-6-2026 | 4e dag | Sectie 15 | 35 | 17 |  | 148-155 | Geverifieerd
145 | 12-6-2026 | 4e dag | Sectie 15 | 11 | 2 |  | 148-155 | Geverifieerd
146 | 12-6-2026 | 4e dag | Sectie 15 | 10 | 0 |  | 148-155 | Geverifieerd
147 | 12-6-2026 | 4e dag | Sectie 15 | 3 | 0 |  | 148-155 | Geverifieerd
Extra / Lijstbestellingen (Repetities) |  |  |  | 127 | 0 |  |  | Standard repetities zonder tekening (108 dag 3, 19 dag 4)
Totaal